## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом № 8 "Б" по улице Посконкина
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Общая площадь МКД - |  | 2772 | кв.м
в том числе | жилые помещения |  | 2772 | кв.м
| нежилые помещения |  | 0 | кв.м.
Кол-во этажей - | 10
Кол-во подъездов- | 1
Кол-во квартир- | 49
Площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц- |  |  | 360.2 | кв.м
Площадь подвалов- | 425.2 | кв.м
Площадь придомовой территории- |  |  | 620 | кв.м
Наличие общедомовых приборов учета в МКД:
Наименование прибора учета |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию
общедомовый прибор учета электрической энергии |  |  |  | 21.09.2011 г.
общедомовый прибор учета тепловой энергии |  |  |  | 15.11.2011 г.
общедомовый прибор учета холодного водоснабжения |  |  |  | 01.11.2009 г.
общедомовый прибор учета горячего водоснабжения |  |  |  | 01.11.2009 г.
Количество установленных индивидуальных приборов учета в МКД:
Наименование коммунальной услуги |  | По состоянию на начало отчетного периода |  | По состоянию на конец отчетного периода
Электрическая энергия |  | 49 |  | 49
Холодное водоснабжение |  | 58 |  | 58
Горячее водоснабжение |  | 54 |  | 54
Договор управления МКД: |  | от 01.03.10 г.
Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома составила по МКД:
| с 1 января 2015г - |  | 12.65 | руб с 1 кв.м общей площади
| с 1 августа 2015г - |  | 13.7 | руб с 1 кв.м общей площади
I. Оказание коммунальных услуг
№ п/п | Виды оказанных коммунальных услуг | Объем представленных коммунальных услуг | Сумма начисленная за коммунальную услугу, руб | Сумма снижения по различным причинам, руб | Итого оплачено, руб | Задолжнность за 2014 год, руб
1 | Электроснабжение,кВт | 86447 | 277495.13 | 0 | 276294.68 | 1200.45
2 | Теплоснабжение, Гкал | 320.4612 | 395952.3 | 0 | 374436.8 | 21515.5
3 | Хол.водоснабжение,м3 | 3928.7237 | 48637.6 | -0.4 | 47702.2 | 935.8
4 | Вода для подогрева,м3 | 22349.3538 | 276685 | -1025.06 | 267684.7 | 6286.3
5 | Водоотведение,м3 | 8299.0136 | 146394.6 | -194 | 142856.5 | 2792.6
6 | ИТОГО |  | 1145164.63 | -1219.46 | 1108974.88 | 32730.65
II. Работы (услуги) по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ |  | Дата проведения работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ руб
1 | Благоустройство детской площадки (ремонт качелей и беседки, ремонт лавочек и столов) |  | май-август |  | 9129
2 | Расчистка дворовой территории от снега |  | январь-март, декабрь |  | 2034
3 | Ремонт ливневой канализации с заменой воронки и восстановления примыкания к ней, замена фановой трубы на чердаке |  | май-июнь |  | 22113
4 | Прочистка канализации и вентиляционных каналов |  | январь-декабрь |  | 3025
5 | Пуско-наладочные работы в системах ГВС после отключений |  | январь-декабрь |  | 6315
6 | Поверка приборов учета |  | май-июнь |  | 10023.14
7 | Ремон этажных щитов |  | январь-декабрь |  | 837
8 | Изготовление и монтаж козырьков на лоджии 10 этажа |  | июнь-август |  | 99508.34
9 | Ревизия ВРУ в электрощитовой, ремонт светильников |  | январь-декабрь |  | 5628
10 | Замена колпаков над вентиляционными каналами |  | июль |  | 2957
11 | Пуско-наладочные работы в системе отопления и повторные перепуски после отключений |  | январь-апрель, октябрь-декабрь |  | 10984
12 | Монтаж узла учета ХВС (проект) |  | декабрь |  |  |  | 78566
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ |  |  |  | 172553.48
III. Работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ п/п | Наименование работ (услуг) |  | Количество выполняемых работ |  | Расходы управляющей организации на выполнение работ(услуг) по содержанию, руб
1 | Содержание помещений общего пользования, в т.ч.подметание полов.Уборка придомовой территории |  | 6 раз в неделю |  | 66000
3 | Обслуживание систем вентиляции |  | 2 раза в год
4 | Обслуживание газовых сетей |  | 1 раз в год |  | 5765.77
5 | Осмотр и техническое сопровождение по эксплуатации дома, инженерного оборудования и системы электроснабжения |  | январь-декабрь |  | 23617.44
6 | Аварийное обслуживание |  | по мере необходимости, в течении 2 часов с момента получения заявки |  | 57458+6910
7 | Содержание и текущий ремонт лифтов |  | с яваря -июль |  | 48108
8 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | 6 раз в неделю
9 | Эксплуатация коллективных приборов учета |  | 1 раз в месяц |  | 7650.72
10 | Управление МКД |  | январь-декабрь |  | 54045+8258
11 | Услуги ОГУП "ТТЭР" |  | январь-декабрь |  | 30158
12 | услуги банка |  |  |  | 3671
12 | Услуги банка |  | январь-декабрь |  | 1625
| ИТОГО по содержанию общего имущества дома |  |  |  | 184970.93
VI. Финансовый результат по многоквартирному дому
Итого начислено за 2015 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества |  |  |  |  | 483412.98 | руб
Оплачено жителями за содержание и текущий ремонт общего имущества на 31.12.15г |  |  |  |  | 487869.16 | руб
Задолженность жителей на 2014 год по услуге "содержание и текущий ремонт" составляла | [5 empty] | руб
Затраты на 2015 год по услуге "содержание и текущий ремонт" с учетом долга за 2014г. |  |  |  |  | 357524.41 | руб
Финансовый результат за 2015 год по услуге "содержание и текущий ремонт" |  |  |  |  | -130344.75 | руб
Справочно: Задолженность жителей на 2015 год по коммунальным услугам | [5 empty] | руб
VII. Работа Управляющей организации с письменными обращениями собственников.
Виды обращений | Вопросы, поставленные в обращениях |  | Количество поступивших обращений по изложенным вопросам | Меры, предпринимаемые управляющей организацией по вопросам, поставленным в обращениях |  | Количество решенных вопросов
Жалоба | 1) по внутридомовым инженерным сетям |  | 18 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 18
| 2) по конструктивных элементам здания |  | 2 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 2
| 3) по температурному режиму,циркуляции ГВС |  | 12 | Осмотр, установление причины и устранение ее |  | 12
Предложения | 1) по проведению общего собрания собственников |  | 1 | Проведение общего собрания собственников |  | 1
Заявления | 1) на перерасчет коммунальных услуг при временном отсутствии |  | 21 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 21
| 2) выдача списков собственников дома для проведения общего собрания, договора управления |  | 1 | Выдача списков собственников дома для проведения общего собрания с последующим оформлением протокола, договора управления |  | 1
| 3) установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 21 | Установка и опломбирование индивидуальных приборов учета |  | 21
| 4) пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги |  | 12 | Пояснение произведенных расчетов за коммунальные услуги со ссылкой на действующее законодательство |  | 12
| 5) рестукторизация задолженности |  | 1 | Оформление реструкторизации задолженности |  | 1
| 6) представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1 | Представление отчетов УО по дому, планов работ, стоимость работ |  | 1
| 7) внесение изменений в лицевые счета |  | 1 | Формирование и направление данных в ОГУП "ТТЭР" |  | 1
| 8) прочие |  | 7 |  |  | 7